## Plan de Trabajo
abierto
LIF the multiplayer game | [6 empty] | cerrado
Fecha de entrega | [6 empty] | detenido
espera
incidencia
Entrega | Hoja | Entregables | Responsable | Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Requisito | Fecha de entrega
1 | A | Modificar escenario | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
1 | A | Quitar árboles | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
1 | B | Barra de vida, y puntos por disparo | Arce | Programación |  |  | abierto | REC
2 | B | Modelar Armas | Alejandro | Diseño |  |  | espera | REC
2 | C | Agregar armas | Esteban | Diseño |  |  | espera | REC
1 | C | Modelar edificios | Alejandro | Diseño |  |  | espera | REC
2 | D | Agregar edificios | Esteban | Diseño |  |  | espera | REC
3 | D | Hacer animaciones | Alejandro | Diseño |  |  | abierto | REC
3 | E | Agregar animaciones | Esteban | Diseño |  |  | espera | REC
2 | E | Mejorar partículas | Arce | Programación |  |  | abierto | REC
2 | F | Conexión multijugadores | Esteban | Programación |  |  | abierto | REC
1 | F | Respawn | Esteban | Programación |  |  | abierto | REC
1 | G | Bocetos de nivel | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
1 | G | Bocetos de personaje | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
1 | H | Bocetos de armas | Esteban | Diseño |  |  | abierto | REC
1 | H | Interfaz inicial | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
3 | I | Modelos animados y autorizados | Alejandro | Diseño |  |  | abierto | REC
1 | I | Escenario completo y autorizado | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
3 | J | Sitio web publicitario hosteado | Arce | Documentación |  |  | abierto | OPC
3 | J | Efectos de sonido en disparos y donde se requiera | Esteban | Programación |  |  | abierto | OPC
1 | K | Utiliza al menos un sistema de partículas original | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
3 | K | Power ups implementados | Esteban | Programación |  |  | abierto | OPC
1 | L | Menú de inicio del juego funcional | Esteban | Programación |  |  | espera | REC
2 | L | Conexión entre servidor y clientes | Esteban | Programación |  |  | abierto | REC
3 | M | Aplicación en modo deployed | Esteban | Programación |  |  | abierto | OPC
2 | M | Cada jugador conectado tiene una característica distintiva | Alejandro | Diseño |  |  | abierto | REC
2 | N | Menú de pausa funcional | Arce | Diseño |  |  | abierto | REC
2 | N | Se muestra al ganador de cada partida | Esteban | Programación |  |  | abierto | REC

## A
Modificar escenario
Descripción
Volver a crear el terreno
Revisar que se pueda explorar la mayor parte del mapa
Quitar los modelos del mapa
Reacomodar el agua
El juego deberá tener un solo nivel y podrá ser: • En el interior de un edificio, • en el exterior (una locación natural como bosque, selva, etc.) o • mixto (desde el exterior entren a un interior) El escenario deberá ser cuidado al máximo detalle, tomando en cuenta los aspectos de iluminación, colocación de assets y ambientación, además de ser basarse en referencias ya existentes. El profesor deberá aprobar el diseño del escenario (ya implementado en Unreal) antes del primer parcial del curso.
Quitar árboles
Descripción
Quitar todos los arboles
Poner una pequeña cantidad
Usar solo 3 tipos de árboles
Usar los árboles con geometría más baja

## B
Barra de vida
Descripción
Diseñar barra de vida
Implementar barra de vida
Agregar funcionalidad a la barra de vida
Añadir cantidad de muertes de otros jugadores
El juego deberá mostrar una interfaz gráfica en la que se tenga un HUD (Head-up Display) y que indicará la cantidad de vida del personaje del jugador y su puntaje. El diseño del menú de pausa, así como el del HUD deberán ir acordes a la temática del videojuego.
Agregar los puntos al disparar a un objetivo
Modelar Armas
Descripción
Esperar al los bocetos o referencias aprovados
Modelar con bajo poligonaje las armas aprovadas
Centrar bien el pivote
Añadir al proyecto de Unreal en la carpeta de modelos/armas
En el proyecto de unreal deben estar correctamente agregadas las texturas
texturizado, normal mapping, specular mapping, reflection mapping, etc.

## C
Agregar armas
Descripción
Esperar los modelos terminados
Añadir los modelos al nivel, exparcidos según el diseño del nivel
Agregar la funcionalidad a las armas como, distinto daño, velocidad, alcance, etc
Comprovar el cambio de armas por personaje
Modelar edificios
Descripción
Esperar al los bocetos o referencias aprovados
Modelar con bajo poligonaje los edficios aprovados
Centrar bien el pivote
Añadir al proyecto de Unreal en la carpeta de modelos/armas
En el proyecto de unreal deben estar correctamente agregadas las texturas
texturizado, normal mapping, specular mapping, reflection mapping, etc.

## D
Agregar edificios
Descripción
Esperar los modelos terminados
Agregar los edificios, en base al diseño de nivel
Añadir colisiones
Hacer animaciones
Descripción
Animación del personaje
Morir
Correr
Caminar
Saltar
Disparar
Detenido
Hacer un archivo por animación, donde la animación esté en loop

## E
Agregar animaciones
Descripción
Esperar las animaciones terminadas
Anclar al personaje las animaciones por cada acción
Correr, caminar, detenido, salto, muerte
Mejorar partículas
Descripción
Rediseñar la particula para respawn
| Hacer una particula de disparo | una por cada arma
El uso de sistemas de partículas es obligatorio. Las partículas deberán mostrarse para todas las explosiones y para algún elemento más que decida el equipo. Se deberá hacer uso de música de fondo acorde a la temática del juego. Se debe hacer uso de efectos sonoros (pisadas, disparos de balas, explosiones, etc.).

## F
Conexión multijugadores
Descripción
Desarrollar la conexión entre minimo 3 pc
Toda acción realizada por cualquier jugador (caminar, correr, saltar, disparar, etc.), deberá ser replicada en tiempo real por el servidor a los demás jugadores conectados a la partida.
Añadir el daño
Modificar la puntuación al disparar o matar a otro jugador
Respawn
Descripción
El jugador al perder toda su vida, deberá volver a inicar el juego completamente recuperado pero con la misma cantidad de puntos

## G
Bocetos de nivel
Descripción
Diseño en papel para el diseño del nivel
| Terreno | Edificios
| Armas | Jugadores
Arboles
Bocetos de personaje
Descripción
turn around personaje
diseño por ceparado de la ropa y accesorios

## H
Bocetos de armas
Descripción
Bocetos y referencias de armas a corde con el tema
Interfaz inicial
Descripción
Al arrancar el ejecutable del juego, se mostrará un menú que contenga las siguientes opciones: “Jugar”, “Configuración” y “Salir”. o Jugar: Después de seleccionar esta opción, se unirá a la partida hosteada por el servidor. o Configuración: El equipo deberá decidir qué opciones podrán ser configurables. Salir: Salir del juego.

## I
Modelos animados y autorizados
Descripción
Animación del personaje
Morir
Correr
Caminar
Saltar
Disparar
Detenido
Hacer un archivo por animación, donde la animación esté en loop
Escenario completo y autorizado
Descripción
Volver a crear el terreno
Revisar que se pueda explorar la mayor parte del mapa
Quitar los modelos del mapa
Reacomodar el agua
El juego deberá tener un solo nivel y podrá ser: • En el interior de un edificio, • en el exterior (una locación natural como bosque, selva, etc.) o • mixto (desde el exterior entren a un interior) El escenario deberá ser cuidado al máximo detalle, tomando en cuenta los aspectos de iluminación, colocación de assets y ambientación, además de ser basarse en referencias ya existentes. El profesor deberá aprobar el diseño del escenario (ya implementado en Unreal) antes del primer parcial del curso.

## J
Sitio web publicitario hosteado
Descripción
Agregar la ultima vercion del videojuego
Añadir redes sociales
Revisar que todo este bien
Efectos de sonido en disparos y donde se requiera
Descripción
Agregar sonidos a cada tipo de disparo
Agregar sonido de ambiente
Agregar sonido de pasos

## K
Utiliza al menos un sistema de partículas original
Descripción
Rediseñar la particula para respawn
| Hacer una particula de disparo | una por cada arma
El uso de sistemas de partículas es obligatorio. Las partículas deberán mostrarse para todas las explosiones y para algún elemento más que decida el equipo. Se deberá hacer uso de música de fondo acorde a la temática del juego. Se debe hacer uso de efectos sonoros (pisadas, disparos de balas, explosiones, etc.).
Power ups implementados
Descripción
Se deberá incluir el uso de por lo menos un “Power-Up”, tales como: Aumento de
vida, aumento de daño, aumento de rapidez, etcétera
Los power-ups deberán ser presentados con modelos 3d acordes a su efecto. Por ejemplo: un corazón para el power-up de aumento de vida.

## L
Menú de inicio del juego funcional
Descripción
Al arrancar el ejecutable del juego, se mostrará un menú que contenga las siguientes opciones: “Jugar”, “Configuración” y “Salir”. o Jugar: Después de seleccionar esta opción, se unirá a la partida hosteada por el servidor. o Configuración: El equipo deberá decidir qué opciones podrán ser configurables. Salir: Salir del juego.
Conexión entre servidor y clientes
Descripción
Desarrollar la conexión entre minimo 3 pc
Toda acción realizada por cualquier jugador (caminar, correr, saltar, disparar, etc.), deberá ser replicada en tiempo real por el servidor a los demás jugadores conectados a la partida.
Añadir el daño
Modificar la puntuación al disparar o matar a otro jugador

## M
Aplicación en modo deployed
Descripción
Cada jugador conectado tiene una característica distintiva
Descripción
Usar tres materiales distintos para la capa de los jugadores

## N
Menú de pausa funcional
Descripción
El juego deberá tener un menú de pausa, el cual tendrá las siguientes opciones: “Continuar” y “Salir”. El comportamiento de este menú será detallado en el apartado Menú de pausa;
Cuando un jugador pulse el botón de “pausa” durante una partida, el juego se pausará para todos los jugadores, mostrándose claramente quién pausó el juego. Sólo el jugador que pausó el juego podrá hacer que continúe
Se muestra al ganador de cada partida
Descripción
Diseñar la gui cuando se gana el juego
Mostrar las puntuaciones finales
Putos totales
Muertes causadas
Botones
Volver a jugar
Salir